## Sheet1
Salaheddine Nachit, #2714414
L1 - Échéancier - Application web de demandes de formation
# | Tâche | Date de début | Date de fin | Durée(Jours) | Assigée à | % Complétée | Dépédances / prédécesseurs
1 | Mettre en place les outils de collaboration (Github-Teams) | 2024-05-10 | 2024-05-26 | 1900-01-15 | Salaheddine Nachit | 100 | 2
2 | Remise de la charte du projet et l’échéancier de livrables (diagramme de Gantt). | 2024-05-15 | 2024-05-26 | 1900-01-10 | Salaheddine Nachit | 100 | 2
3 | Remise de Les exigences du système | 2024-05-15 | 2024-05-26 | 1900-01-10 | Othmane Lamzara | 100 | 2
4 | Conception des maquettes d'interface utilisateur | 2024-05-20 | 2024-05-28 | 1900-01-07 | Othmane Lamzara | 100 | 3
5 | Obtenir des retours de la cliente pour valider les maquettes | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 1900-01-01 | Toute l 'equipe | 50 | 6
6 | Créer l'interface web de la demande de formation. | 2024-06-10 | 2024-06-30 | 1900-01-19 | Équipe de développement | 0 | 6
7 | Concevoir et mettre en place la base de données | 2024-06-15 | 2024-06-30 | 1900-01-14 | Équipe de développement | 0 | 6
8 | Relier l'interface du formulaire de demande à la base de données | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 1900-01-09 | Équipe de développement | 0 | 6
9 | Développement de l'interface de gestion des demandes | 2024-06-25 | 2024-06-30 | 1900-01-04 | Équipe de développement | 0 | 6
10 | Développement de la fonctionnalité de génération de rapports | 2024-06-20 | 2024-07-02 | 1900-01-11 | Équipe de développement | 0 | 6
11 | Modélisation des diagrammes | 2024-06-20 | 2024-07-02 | 1900-01-11 | Salaheddine Nachit | 0 | 2
12 | Rédaction de la documentation d’analyse et conception | 2024-06-20 | 2024-07-02 | 1900-01-11 | Othmane Lamzara | 0 | 2
13 | Remise d’un échantillon de code source révisé et standardisé | 2024-06-20 | 2024-07-02 | 1900-01-11 | Salaheddine Nachit | 0 | 2
14 | Implémentation du flux de travail pour les demandes | 2024-07-10 | 2024-08-06 | 1900-01-26 | Équipe de développement | 0 | 6
15 | Rencontre d’équipes (Scrum) | 2024-07-15 | 2024-08-06 | 1900-01-21 | Toute l 'equipe | 0 | 2
16 | Développement de la fonctionnalité de génération de rapports | 2024-07-15 | 2024-08-06 | 1900-01-21 | Équipe de développement | 0 | 6
17 | Intégration finale et préparation du déploiement | 2024-07-30 | 2024-08-06 | 1900-01-06 | Toute l 'equipe | 0 | 6
Formulas:
Durée(Jours) = DATEDIF([Date de début], [Date de fin], "d")
Durée(Jours) = DATEDIF([Date de début],[Date de fin], "d")